## Phân công công việc
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM
Tên dự án: | Nghiên cứu ReacJS và ExpressJS phát triển hệ thống trả lời câu hỏi trực tuyến - FireQuiz |  |  | Sprint: 2
Ngày bắt đầu: | 2026-03-17 |  |  | Trưởng nhóm: Trần Đức Thông
# | Công việc / User Story | Mô tả chi tiết | Người thực hiện | Ưu tiên | Story Points | Ngày bắt đầu | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú
1 | Quản lý câu hỏi chi tiết | FE: Form tạo/sửa câu hỏi (đơn, đa lựa chọn, đúng/sai). BE: API CRUD câu hỏi, ràng buộc dữ liệu với bảng Quiz. | Trần Đức Thông | 🔴 Cao | 8 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 1
2 | Cấu hình Quiz & Mã PIN | FE: Toggle Công khai/Riêng tư và nút tạo mã PIN. BE: Logic tạo mã PIN duy nhất và cập nhật trạng thái Quiz trong DB. | Trần Đức Thông | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 1
3 | Import câu hỏi từ Excel | FE: Upload file và xem trước dữ liệu. BE: Parse Excel, validate và lưu hàng loạt câu hỏi vào Database. | Trần Đức Thông | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 1
4 | Multimedia câu hỏi | FE: Upload ảnh/âm thanh cho câu hỏi. BE: API lưu file vào kho (Cloudinary/S3) và lưu URL vào DB. | Trần Đức Thông | 🟡 Trung bình | 3 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 🔄 Đang làm | Nhóm US 1
5 | Giao diện làm bài (Core UI) | FE: Màn hình thi: hiển thị câu hỏi, thanh tiến độ, chọn đáp án. BE: API lấy nội dung câu hỏi dựa trên lượt thi (Session). | Vũ Mạnh Huy | 🔴 Cao | 8 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 2/ Trễ
6 | Luồng Tham gia Công khai | FE: Trang danh sách Quiz công khai (Gallery) để người dùng chọn. BE: API lọc các Quiz có trạng thái Public và đang trong giờ mở. | Vũ Mạnh Huy | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 2/ Trễ
7 | Luồng Tham gia bằng mã PIN | FE: Màn hình nhập mã PIN 6 số để vào các Quiz riêng tư/đặc biệt. \n BE: API tìm Quiz theo PIN và trả về ID Quiz nếu PIN hợp lệ. | Vũ Mạnh Huy | 🔴 Cao | 3 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 2
8 | Xem kết quả & Giải thích |  | Vũ Mạnh Huy | 🟡 Trung bình | 5 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 🔄 Đang làm | Nhóm US 2
9 | Bộ lọc quyền truy cập (Guard) | FE: Xử lý thông báo lỗi (Sai PIN, Quiz đã đóng, Quiz không công khai). BE: Logic tập trung kiểm tra điều kiện vào Quiz (Public hay PIN). | Nguyễn Huy Hoàng | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 3
10 | Tự động lưu bài (Auto-save) | FE: Lắng nghe sự kiện chọn đáp án. BE: API đồng bộ kết quả tạm thời xuống DB tránh mất bài khi rớt mạng. | Nguyễn Huy Hoàng | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 3
11 | Logic Thời gian & Tự nộp | FE: Đồng hồ đếm ngược đồng bộ Server. BE: Logic khóa bài và chấm điểm tự động ngay khi hết giờ trên Server. | Nguyễn Huy Hoàng | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 3
12 | Xáo trộn & Chống gian lận | FE: Cảnh báo chuyển tab. BE: Thuật toán xáo trộn Question/Answer và ghi nhận số lần vi phạm tab. | Nguyễn Huy Hoàng | 🟡 Trung bình | 5 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 3
13 | Giới hạn số lượng & Profile v2 | FE: Biểu đồ lịch sử điểm cá nhân. BE: API kiểm tra slot còn trống và tổng hợp dữ liệu lịch sử người dùng. | Nguyễn Huy Hoàng | 🟢 Thấp | 3 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 📋 Chưa bắt đầu | Nhóm US 3
14 | Dashboard kết quả (Chủ Quiz) | FE: Bảng quản lý thí sinh: lọc theo điểm, thời gian, trạng thái nộp bài. BE: API kết hợp bảng Users và Results để trả về báo cáo. | Nguyễn Lương Tiên | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 4
15 | Xuất báo cáo Excel/PDF | FE: Nút tải file kết quả. BE: Logic xuất dữ liệu từ DB ra file Excel (ExcelJS/SheetJS). | Nguyễn Lương Tiên | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 4
16 | Thống kê chuyên sâu câu hỏi | FE: Biểu đồ tỷ lệ đúng/sai của từng câu hỏi để đánh giá độ khó. BE: API tính toán % phản hồi trên tổng số lượt thi. | Nguyễn Lương Tiên | 🟡 Trung bình | 5 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 4
17 | Bảng xếp hạng (Leaderboard) | FE: Giao diện vinh danh Top 10 thí sinh. BE: API sắp xếp thí sinh theo: Điểm cao nhất -> Thời gian nhanh nhất. | Nguyễn Lương Tiên | 🟡 Trung bình | 5 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 4
18 | Chế độ xem trước (Preview) | FE: Pop-up xem trước đề thi dành cho chủ Quiz. BE: API lấy dữ liệu Quiz trạng thái Draft (không cần check PIN/Public). | Nguyễn Lương Tiên | 🟢 Thấp | 2 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | ✅ Hoàn thành | Nhóm US 4
📊 THỐNG KÊ NHANH
Tổng số công việc: | 18 | Đã hoàn thành: | 15 | Chờ review: | 0 | Ưu tiên cao: | 11
Tổng Story Points: | 87 | Đang thực hiện: | 2 | Bị chặn: | 0 | Tỷ lệ hoàn thành: | 88.24%

## Khối lượng thành viên
BẢNG PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THEO THÀNH VIÊN
# | Họ và tên | Vai trò | Số công việc | Tổng SP | Đang làm | Hoàn thành | Tỷ lệ %
1 | Trần Đức Thông | Trưởng nhóm | 4 | 21 | 1 | 3 | 75%
2 | Nguyễn Huy Hoàng | Thành viên | 5 | 23 | 0 | 4 | 80%
3 | Vũ Mạnh Huy |  | 4 | 21 | 0 | 3 | 75%
4 | Nguyễn Lương Tiên | Thành viên | 5 | 22 | 0 | 5 | 100%
5 |  | Thành viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  | Thành viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TỔNG CỘNG |  |  | 18 | 87 | 1 | 15 | 83.33%
💡 Lưu ý: Nên phân công đều Story Points cho các thành viên (chênh lệch không quá 20%)

## Theo dõi tiến độ
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ HÀNG NGÀY
Ngày | Công việc hoàn thành | SP hoàn thành | Tổng SP còn lại | Ghi chú / Vấn đề | Người báo cáo | Giải pháp
2026-03-17 | Xây dựng chức năng đăng nhập, đăng ký, unit test cơ bản | Module Auth + Unit test | Cao | Chức năng còn cơ bản, chưa tối ưu | Nguyễn Lương Tiên | Tiếp tục hoàn thiện và refactor
2026-03-28 | Hoàn thiện tài liệu, cấu hình bảo mật frontend | Docs + Protected route | Trung bình | Phát sinh conflict khi merge | Trần Đức Thông | Đồng bộ branch, xử lý conflict
2026-03-29 | Tích hợp frontend với backend, cập nhật bảo mật | FE protected | Trung bình | Nhiều nhánh phát triển song song | Trần Đức Thông | Quản lý lại luồng branch
2026-03-31 | Phát triển dashboard, export PDF/Excel, leaderboard | Module báo cáo | Trung bình | Truy vấn dữ liệu phức tạp | Nguyễn Lương Tiên | Tối ưu truy vấn SQL
2026-04-03 | Tối ưu backend, cải thiện preview quiz | Backend optimization | Thấp | Code trùng lặp | Nguyễn Lương Tiên | Refactor code
2026-04-04 | Hoàn thiện chức năng import, transaction, feature sprint 2 | Backend core | Thấp | Lỗi import và transaction | Trần Đức Thông | Fix logic, kiểm thử lại
2026-04-05 | Phát triển luồng tham gia quiz công khai, hoàn thiện UI | Public quiz flow | Thấp | Chưa đồng bộ giữa FE và BE | Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Mạnh Huy | Đồng bộ API và frontend
2026-04-06 | Sửa lỗi hệ thống, fix import, merge các nhánh | Hệ thống ổn định hơn | Rất thấp | Lỗi merge backend | Trần Đức Thông | Merge lại và kiểm tra
2026-04-07 | Refactor frontend, hoàn thiện rulebase, fix API | Rulebase + API | Gần hoàn thành | API chưa ổn định hoàn toàn | Trần Đức Thông | Refactor và test lại

## Hướng dẫn
📖 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
1. CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN
Cột Công việc / User Story: | Ghi tên công việc hoặc User Story ngắn gọn, rõ ràng
Cột Mô tả chi tiết: | Mô tả cụ thể công việc cần làm, tiêu chí hoàn thành
Cột Người thực hiện: | Ghi đúng tên như trong sheet "Khối lượng thành viên"
Cột Ưu tiên: | Chọn từ dropdown: 🔴 Cao, 🟡 Trung bình, 🟢 Thấp
Cột Story Points: | Điểm ước tính độ phức tạp (1, 2, 3, 5, 8, 13...)
Cột Trạng thái: | Chọn từ dropdown và CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN
2. QUY ƯỚC STORY POINTS
1 SP: | Công việc rất đơn giản, làm trong 1-2 giờ
2 SP: | Công việc đơn giản, làm trong nửa ngày
3 SP: | Công việc trung bình, làm trong 1 ngày
5 SP: | Công việc phức tạp, làm trong 2-3 ngày
8 SP: | Công việc rất phức tạp, cần chia nhỏ
13 SP: | Công việc quá lớn, BẮT BUỘC phải chia nhỏ
3. QUY TẮC PHÂN CÔNG
Cân bằng: | Mỗi thành viên nên nhận ~20-25 SP/Sprint 2 tuần
Ưu tiên cao: | Phải có deadline rõ ràng và người phụ trách
Công việc bị chặn: | Ghi rõ nguyên nhân trong cột Ghi chú
Pair programming: | Ghi tên cả 2 người, cách nhau bằng dấu &
4. CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
Daily Standup: | Cập nhật trạng thái công việc mỗi ngày
Sheet Tiến độ: | Ghi lại SP hoàn thành mỗi ngày
5. MÀU SẮC TRẠNG THÁI
📋 Chưa bắt đầu: | Công việc mới, chưa ai làm
🔄 Đang làm: | Đang trong quá trình thực hiện
👀 Chờ review: | Đã xong, chờ code review hoặc kiểm tra
✅ Hoàn thành: | Đã hoàn thành và được chấp nhận
⚠️ Bị chặn: | Không thể tiếp tục vì lý do nào đó