## Phân công công việc
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM
Tên dự án: | Nghiên cứu ReacJS và ExpressJS phát triển hệ thống trả lời câu hỏi trực tuyến - FireQuiz |  |  | Sprint: 1
Ngày bắt đầu: | 2026-03-03 |  |  | Trưởng nhóm: Trần Đức Thông
# | Công việc / User Story | Mô tả chi tiết | Người thực hiện | Ưu tiên | Story Points | Ngày bắt đầu | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú
1 | Giao diện ban đầu | Thiết kế Prototype, Layout chính (Sidebar, Header, Dashboard). | Nguyễn Huy Hoàng & Nguyễn Lương Tiên | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | ✅ Hoàn thành | Base UI
2 | Thiết kế Database | Thiết kế lược đồ ERD (Users, Quizzes, Questions, Results). | Vũ Mạnh Huy & Nguyễn Lương Tiên | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | ✅ Hoàn thành | MySQL
3 | Chức năng Đăng ký | Form đăng ký, mã hóa mật khẩu, lưu vào DB. | Vũ Mạnh Huy | 🔴 Cao | 3 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | ✅ Hoàn thành
4 | Chức năng Đăng nhập | Xác thực JWT/Session, phân quyền cơ bản. | Vũ Mạnh Huy | 🔴 Cao | 3 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | ✅ Hoàn thành
5 | Quên mật khẩu | Gửi mail reset password (Mockup/Service). | Trần Đức Thông | 🟡 Trung bình | 3 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | ✅ Hoàn thành
6 | Đổi mật khẩu | API và giao diện cập nhật mật khẩu mới. | Trần Đức Thông | 🟡 Trung bình | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | ✅ Hoàn thành
7 | Thông tin tài khoản | Trang Profile cá nhân (Xem/Sửa thông tin cơ bản). | Nguyễn Lương Tiên | 🟢 Thấp | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | ✅ Hoàn thành
8 | Tạo bộ trắc nghiệm | Form nhập tên, mô tả choQuiz. | Vũ Mạnh Huy & Nguyễn Huy Hoàng | 🔴 Cao | 3 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | ✅ Hoàn thành | Create Quiz
9 | Xem bộ trắc nghiệm | Trang danh sách các Quiz đã tạo của cá nhân. | Vũ Mạnh Huy & Nguyễn Huy Hoàng | 🔴 Cao | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | ✅ Hoàn thành | List Quiz
10 | Sửa bộ trắc nghiệm | Cập nhật lại thông tin chung của bộ trắc nghiệm. | Trần Đức Thông | 🟡 Trung bình | 3 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | ✅ Hoàn thành | Update Quiz
11 | Xóa bộ trắc nghiệm | Chức năng xóa (Soft delete/Hard delete). | Nguyễn Lương Tiên | 🟡 Trung bình | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | ✅ Hoàn thành | Delete Quiz
12 | Xuất bản bộ trắc nghiệm | Chuyển trạng thái Quiz sang Public/Private. | Nguyễn Lương Tiên | 🔴 Cao | 3 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 👀 Chờ review | Cần có chức năng hiển thị bài có sẵn để kiểm thử chức năng / Dời sang Sprint 2
13 | Đóng bộ trắc nghiệm | Ngừng nhận người tham gia, ngừng nhận câu trả lời mới | Trần Đức Thông | 🟡 Trung bình | 2 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 🔄 Đang làm | Cần có tính năng làm bài để kiểm thử chức năng / Dời sang Sprint 2
14 | Tham gia bằng mã | Logic nhập mã PIN để vào phòng thi. | Vũ Mạnh Huy | 🔴 Cao | 3 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 📋 Chưa bắt đầu | Thiếu chức năng cần thiết / Dời sang Sprint 2
15 | Xem kết quả làm bài | Giao diện hiển thị điểm sau khi hoàn tất. | Vũ Mạnh Huy | 🔴 Cao | 2 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 📋 Chưa bắt đầu | Thiếu chức năng cần thiết / Dời sang Sprint 2
16 | Chấm điểm bài làm | Logic tính toán số câu đúng/sai khi nộp bài. | Nguyễn Huy Hoàng | 🔴 Cao | 5 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 📋 Chưa bắt đầu | Thiếu chức năng cần thiết / Dời sang Sprint 2
📊 THỐNG KÊ NHANH
Tổng số công việc: | 16 | Đã hoàn thành: | 11 | Chờ review: | 1 | Ưu tiên cao: | 10
Tổng Story Points: | 48 | Đang thực hiện: | 1 | Bị chặn: | 0 | Tỷ lệ hoàn thành: | 68.75%

## Khối lượng thành viên
BẢNG PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THEO THÀNH VIÊN
# | Họ và tên | Vai trò | Số công việc | Tổng SP | Đang làm | Hoàn thành | Tỷ lệ %
1 | Trần Đức Thông | Trưởng nhóm | 4 | 10 | 1 | 3 | 75%
2 | Vũ Mạnh Huy | Thành viên | 4 | 11 | 0 | 2 | 50%
3 | Nguyễn Huy Hoàng | Thành viên | 1 | 5 | 0 | 0 | 0%
4 | Nguyễn Lương Tiên | Thành viên | 3 | 7 | 0 | 2 | 66.67%
5 |  | Thành viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  | Thành viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TỔNG CỘNG |  |  | 12 | 33 | 1 | 7 | 58.33%
💡 Lưu ý: Nên phân công đều Story Points cho các thành viên (chênh lệch không quá 20%)

## Theo dõi tiến độ
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ HÀNG NGÀY
Ngày | Công việc hoàn thành | SP hoàn thành | Tổng SP còn lại | Ghi chú / Vấn đề | Người báo cáo | Giải pháp
2026-03-03 | Bắt đầu thiết kế UI & Database | 0 | 48 | Khởi động dự án, thống nhất công nghệ. | Cả nhóm
2026-03-05 | Đang thực hiện thiết kế giao diện | 0 | 48 | Cần thống nhất màu sắc chủ đạo. | Nguyễn Huy Hoàng | Tham khảo bảng màu UI/UX hiện đại.
2026-03-09 | Hoàn thành Task 1 & 2 | 10 | 38 | Đã có giao diện khung và cấu trúc Database MySQL. | Vũ Mạnh Huy | Chuyển dữ liệu ERD sang script SQL.
2026-03-10 | Bắt đầu loạt Task Đăng ký, Đăng nhập, Profile, Quiz CRUD | 0 | 38 | Khối lượng logic tập trung lớn vào giai đoạn này. | Cả nhóm | Chia nhỏ task để code song song.
2026-03-12 | Hoàn thành Task 3 & 4 (Auth) | 6 | 32 | Xong hệ thống xác thực JWT. | Vũ Mạnh Huy | Kiểm tra tính bảo mật của token.
2026-03-13 | Hoàn thành Task 5, 6, 7 (Account) | 6 | 26 | Đã gửi được mail reset và cập nhật Profile. | Trần Đức Thông | Sử dụng Mailtrap để test gửi mail.
2026-03-14 | Hoàn thành Task 8, 9 (Quiz Base) | 5 | 21 | Đã tạo và hiển thị được danh sách bộ trắc nghiệm. | Nguyễn Huy Hoàng | Kết nối API FE với các bảng Database mới.
2026-03-15 | Hoàn thành Task 10, 11 (Update/Delete) | 5 | 16 | Hệ thống CRUD cơ bản của Quiz đã chạy tốt. | Nguyễn Lương Tiên | Thêm xác nhận (Confirm) trước khi xóa.
2026-03-15 | Task 12, 13, 14, 15, 16 chưa hoàn thành | 1 | 15 | VẤN ĐỀ: Thiếu logic làm bài và chấm điểm nên không test được các task còn lại. | Cả nhóm | Giải pháp: Dời 15 SP này sang Sprint 2 để hoàn thiện logic cốt lõi.

## Hướng dẫn
📖 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
1. CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN
Cột Công việc / User Story: | Ghi tên công việc hoặc User Story ngắn gọn, rõ ràng
Cột Mô tả chi tiết: | Mô tả cụ thể công việc cần làm, tiêu chí hoàn thành
Cột Người thực hiện: | Ghi đúng tên như trong sheet "Khối lượng thành viên"
Cột Ưu tiên: | Chọn từ dropdown: 🔴 Cao, 🟡 Trung bình, 🟢 Thấp
Cột Story Points: | Điểm ước tính độ phức tạp (1, 2, 3, 5, 8, 13...)
Cột Trạng thái: | Chọn từ dropdown và CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN
2. QUY ƯỚC STORY POINTS
1 SP: | Công việc rất đơn giản, làm trong 1-2 giờ
2 SP: | Công việc đơn giản, làm trong nửa ngày
3 SP: | Công việc trung bình, làm trong 1 ngày
5 SP: | Công việc phức tạp, làm trong 2-3 ngày
8 SP: | Công việc rất phức tạp, cần chia nhỏ
13 SP: | Công việc quá lớn, BẮT BUỘC phải chia nhỏ
3. QUY TẮC PHÂN CÔNG
Cân bằng: | Mỗi thành viên nên nhận ~20-25 SP/Sprint 2 tuần
Ưu tiên cao: | Phải có deadline rõ ràng và người phụ trách
Công việc bị chặn: | Ghi rõ nguyên nhân trong cột Ghi chú
Pair programming: | Ghi tên cả 2 người, cách nhau bằng dấu &
4. CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
Daily Standup: | Cập nhật trạng thái công việc mỗi ngày
Sheet Tiến độ: | Ghi lại SP hoàn thành mỗi ngày
5. MÀU SẮC TRẠNG THÁI
📋 Chưa bắt đầu: | Công việc mới, chưa ai làm
🔄 Đang làm: | Đang trong quá trình thực hiện
👀 Chờ review: | Đã xong, chờ code review hoặc kiểm tra
✅ Hoàn thành: | Đã hoàn thành và được chấp nhận
⚠️ Bị chặn: | Không thể tiếp tục vì lý do nào đó